Приложение 2

Пояснительная записка к отчету о реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области» за 2020 год

### Подпрограмма 1 «Продвижение туристского потенциала Ленинградской области»

#### Основное мероприятие 1.1. «Участие Ленинградской области в реализации межрегиональных и международных туристских проектов»

В 2020  году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 7 750,00 тыс. рублей.

В соответствии с кассовым планом в рамках субсидии на иные цели ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» перечислены средства областного бюджета по мероприятию:

Мероприятие «Обеспечение участия Ленинградской области в реализации международных туристских проектов по программам приграничного сотрудничества» -  в размере 2 500,00 тыс. рублей. Выполнено в полном объеме Осуществлена деятельность в рамках  реализации международных туристских проектов по программам приграничного сотрудничества:

1) «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014 – 2020»  по проектам:

- «BizCycle», направленный на развитие трансграничного велосипедного и экологического видов туризма. Проект предполагает создание веломаршрутов и информационных сервисов, с помощью которых велотуристы смогут наиболее комфортно путешествовать по региону, пользуясь услугами существующих предприятий малого и среднего бизнеса. В рамках проекта разработано 3 маршрута, проведена встреча партнеров, проведена онлайн конференция для заинтересованных сторон, экологическая акция, инфо-тур.

Оказаны услуги по организации инфо-тура в рамках проекта приграничного сотрудничества Бизсайкл, Выборгский р-н, 4-5 октября 2020 г. Участники инфо-тура - представители турбизнеса, велосообществ , велосервиса и объектов размещения Ленинградской проехали 36 км велоэкскурсии – по Выборгу, по части маршрута «Исторический», разработанного проектом BizCycle (в т. ч. посетили Ферму Илоранта)

Организована экологическая акция  в рамках проекта приграничного сотрудничества Бизсайкл, поселок Гвардейское, поселок Овсово Выборгского района Ленинградской области 4 октября 2020 г.

Участниками экоакции стали молодые люди — волонтеры из организаций, чья деятельность связана с защитой окружающей среды. Объектом очистки от разносортного мусора стал отрезок велосипедного маршрут дистанцией 10 километров. Во время уборки ребята смогли не только выполнить «на отлично» намеченную задачу, но и побеседовать друг с другом, поделиться знаниями, рассказать о предстоящих планах.

Подготовлены исходные данные для печатных информационных материалов и информационных инструментов Бизсайкл, собрана информация о МСП и о туристских ресурсах Ленинградской области.

•	«Туристский коридор «Санкт-Петербург - Сайма», направленный на выстраивание сети бизнес контактов местных поставщиков услуг с разработкой коммерческими операторами готовых турпродуктов  для туристов из азиатских стран в низкий сезон. В рамках реализации проекта разработана программа рекламного тура, проведена работа по выбору информации для сайта travelcorridor.info

•	«Visit Vouksi», направленного на создание и благоустройство экологических маршрутов и сети экологических троп озерно-речной системы Вуокса. В рамках реализации проекта принято участие во встречах российских и финских партнеров онлайн и оффлайн встрече партнеров в Лосево.

Произведен сбор информации о туристской инфраструктуре в рамках проекта приграничного сотрудничества «Визит Вуокса». Собрана информация о туристских ресурсах Выборгского, Приозерского районов Ленинградской области: экологические тропы, средства размещения, объекты питания, природные объекты, места организованного рыболовства, достопримечательности и объекты досуга, крестьянско-фермерские хозяйства.

Организовано и проведено экологическое мероприятие с привлечением волонтеров для уборки территории маршрутов в рамках программы приграничного сотрудничества «Визит Вуокса», берег  р. Вуокса в г. Каменногорск, 14 ноября 2020 г.

Начата работа по разработке и картографированию экологических маршрутов по проекту приграничного сотрудничества «Визит Вуокса». Разрабатываются маршруты: 2 веломаршрута, 2 пеших маршрута и 2 водных маршрута.

•	«Suvorov»  («Суворовские каналы – от забвения до туристической крепости»), направленного на разработку и развитие маршрутов, посвященных военной истории и объектам, связанным с деятельностью А.В.Суворова. Проведена онлайн встреча партнеров и заинтересованных сторон по проекту Суворов;  закупка «Разработка бренда», разработан бренд проекта. Принято участие в репетиции экскурсии по теме Суворов в Выборге. Проведение деловой встречи партнеров в Новой Ладоге.

2) «Россия - Эстония 2014-2020» по проекту:

•	«Via Hanseatica Plus. Расширение, укрепление сети  и умный маркетинг Via Hanseatica». Проект направлен на усиление развития туризма, малых и средних предприятий вдоль расширенного маршрута Via Hanseatica благодаря продуманному маркетингу Via Hanseatica (далее – VH) и сильной сети предпринимателей VH. (программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония»). В рамках реализации проекта принято участие в тренингах по проекту, осуществлен перевод и печать карт на 3 языках (русский, немецкий, английский). Осуществлен объезд объектов – потенциальных партнеров на 4-х тематических маршрутах, выбор объектов для тематических маршрутов и для установки знаков дорожной навигации; принято участие в еженедельных онлайн встречах; проведена работа по сбору и систематизации информации по объектам внесенным в тематические маршруты (реализация Mineral).

Начата работа по созданию и изготовлению сувенирной продукции в рамках проекта Виа Ганзеатика (Виа Ганзеатика Плюс).

Мероприятие «Обеспечение участия Ленинградской области в международных и межрегиональных мероприятиях-презентациях межрегиональных туристских проектов, в том числе «Серебряное ожерелье России», «Красный маршрут», «Русские усадьбы», «Живые уроки», «Маяки Ленинградской области», «Жизнь замечательных людей», «Государева дорога» и др.» -  в размере 5 250,00 тыс. рублей. Исполнено на сумму 730,25 тыс. руб. Оплачены услуги по:

- организации участия в фотовыставке «Путешествуй дома. Версты» в г. Москва.

- изготовлению сувенирной продукции по проекту "Государева дорога" Ленинградской области

- выполнению услуг по создание дизайн-макета "Государева дорога"

- выполнению услуг по созданию видеоролика "Государева дорога"

- организации и проведении мероприятий в рамках развития межрегиональных туристских проектов Ленинградской области "Государева дорога"

- организации участия в фотовыставке "Путешествуй дома. Зима."

- выполнению услуг по размещению информационных материалов в National Geo.

Запланированный к проведению межрегиональный  форум «Серебряное ожерелье России» в рамках форума «Travel Hub» в Санкт-Петербурге отменен в связи с ограничительными мерами, связанными с эпидемиологической обстановкой.

#### Основное мероприятие 1.2. «Развитие туристского потенциала и туристских ресурсов Ленинградской области на российском и международном туристских рынках»

В 2020 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 36 532,16 тыс. рублей.

В соответствии с кассовым планом в рамках субсидии на государственное задание ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» перечислены средства областного бюджета по мероприятию:

Мероприятие «Разработка и изготовление информационных материалов о туристских возможностях Ленинградской области с использованием туристского бренда Ленинградской области (изготовление печатных материалов: карт, буклетов, справочников, путеводителей и т.п.), в том числе на иностранных языках» - в размере 12 900,00 тыс. рублей. Исполнено на сумму 
2 131,20 тыс. руб.

Разработано и изготовлено с использование официального туристского бренда:

- Информационные буклеты по видам активного туризма Ленинградской области – 1000шт.

- Информационные материалы по туристско-рекреационному кластеру в с. Старая Ладога

    - туристических карт на русском языке – 2500 шт.

    - туристических карт на английском языке – 1000 шт.

    - туристский буклет на русском языке – 1500 шт.

    - туристский буклет на английском языке – 1000 шт.

- Презентационные материалы:

  - настенный календарь трио – 400 шт.

  - настенный перекидной календарь – 500 шт.

  - настенный перекидной календарь (на иностранных языках) – 200 шт.

Количество:

- английский язык - 100 шт.

- финский язык - 50 шт.

- эстонский язык - 50 шт.

  - настольный календарь (домик) – 300 шт.

  - карманный календарь – 3000  шт.

  - ежедневник датированный – 250 шт.

  - тетрадь А4 – 600 шт.

  - планинг – 500 шт.

Также в рамках мероприятия оплачены услуги по изготовлению указателей  по пешеходным и велосипедным туристическим маршрутам в количестве 80 штук.

Мероприятие «Разработка и изготовление презентационных материалов и сувенирной продукции с использованием туристского бренда и исторических символов Ленинградской области для вручения участникам и гостям мероприятий, проводимых на территории Ленинградской области, регионов Российской Федерации и за рубежом, в том числе на иностранных языках» - в размере 7 900,00 тыс. руб. Исполнено на сумму 4 204,87 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия разработаны дизайн-макеты и изготовлены следующие презентационные и сувенирные материалы с использованием туристского бренда Ленинградской области:

- Сувенирная продукция для обеспечения фестиваля «Корюшка идет!»:

a. Одноразовая посуда (тарелка, стакан, нож, вилка) биоразлагаемые 	- 10 000 шт.

b. Футболка универсальная - 300 шт.

c. Рубашка-поло мужская - 100 шт.

d. Бейсболка – 300 шт.

e. Ветровка водонепроницаемая – 200 шт.

f. Форменная одежда: колпаки, фартуки, шейные платки, поварские колпаки – 600 шт.,

g. Тельняшка и капитанка – 200 шт.

h. Значки деревянные	– 1000 шт.

i. Силиконовые браслеты – 1000 шт.

j. Флажки – 1000 шт.

k. Ленточки – 1000 шт.

l. Пакеты подарочные – 1000 шт.

2. Сувенирная продукция для обеспечения туристского слета:

a. Силиконовый браслет – 500 шт.

b. Бандана – 500 шт.

c. Бумажный крафтовый пакет – 500 шт.

d. Деревянные значки с булавкой – 500 шт.

e. Бутылка с карабином – 500 шт.

f. Складывающаяся сумка-рюкзак – 500 шт.

3. Сувенирная продукция для обеспечения гастрономического фестиваля «Калейдоскоп вкуса»:

a. Футболка универсальная – 400 шт.

b. Бейсболка – 400 шт.

c. Ветровка водонепроницаемая – 300 шт.

d. Поварские колпаки – 200 шт.

e. Фартук – 200 шт.

4. Сувенирная продукция (ежедневник, флэш-накопитель, рюкзак-холодильник, бутылка для воды):

a. Ежедневник полудатированный  – 150 шт.

b. USB-Flash накопитель – 150 шт.

c. Шариковая ручка – 150 шт.

d. Рюкзак-холодильник – 100 шт.

e. Бутылка для воды – 100 шт.

f. Набор для путешествий – 100 шт.

- шапка вязанная мужская – 125 шт.

- шарф вязанный мужской – 125 шт.

- пакет подарочный – 1600 шт.

- папка А4 – 300 шт.

- шапка вязанная женская – 125 шт.

- снуд женский вязанный – 125 шт.

- шейный платок – 300 шт.

- сумка поясная – 100 шт.

- бомбер женский прямого кроя стеганный – 250 шт.

- свитшот женский приталенный с круглым вырезом горловины – 250 шт.

- бомбер мужской прямого кроя стеганный – 250 шт.

- свитшот мужской приталенный с круглым вырезом горловины – 250 шт.

Мероприятие «Проведение конгрессно-выставочных мероприятий, обеспечение участия Ленинградской области в конгрессно-выставочных мероприятиях на российском и международном туристских рынках» -  в размере 10 132,16 тыс. рублей. Исполнено на сумму 8 196,40 тыс. руб.

Проведено 3 мероприятия в формате workshop, принято участие в 8 выставках. 1) «МАТКА Nordic Travel Fair», г. Хельсинки, Финляндия, 16-19 января 2020 года, количество посетителей – 63 458 человек.

Туристские возможности Ленинградской области финской аудитории были представлены на едином стенде Ленинградской области. В рамках мероприятия  презентованы карты и буклеты по маршрутам межрегионального историко-культурного, туристского проекта «Серебряное ожерелье России», межрегионального культурно-познавательного проекта «Русские усадьбы», проектов «Жизнь замечательных людей», «Красный маршрут», маршруты по «Петровским городам Ленинградской области», а также по местам «Культуры и быта коренных народов Ленинградской области». На стенде презентовали евро-буклеты по культурно-познавательному, религиозному и историко-культурному видам туризма, информационно-раздаточные материалы о достопримечательностях региона, объектах размещения на финском и английском языках. Печатные материалы с информацией о туристском потенциале Ленинградской области вызвали большой интерес у гостей стенда;

2) «WORKSHOP туристские ресурсы Ленинградской области» в Финляндии, г. Хельсинки, 16 января 2020 года, количество посетителей – 50 человек, количество участников, представителей туриндустрии 35 человек.

3) «SKIUNION EXPO 360°», 30 января по 01 февраля 2020 года, Эстосадок, «WOW Арена», г. Сочи, Россия.

Комитет Ленинградской области по туризм и ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» приняли участие в международной выставке достижений горнолыжной индустрии SKIUNION EXPO 360°. Цель выставки заключается в формировании новых инвестиционных программ, системное решение вопросов развития территорий, поддержка бизнеса и развитие туристической инфраструктуры в регионах.

На едином стенде Ленинградской области приняли участие 6 курортов Ленинградской области: Центр активного отдыха «Туутари парк», Курорт «Охта Парк», Горнолыжный центр Парк-отель «Золотая долина», Горнолыжный курорт «Красное озеро», Всесезонный курорт «Игора», Курорт «Снежный». Количество посетителей – 4492 человека.

4) «TOUREST», г. Таллинн, Эстония, 07.02.2020-09.02.2020 г., количество посетителей – 30 000 человек. В рамках работы выставки состоялись тематические семинары, выступления экспертов, розыгрыши призов и сувенирной продукции. Посетители приняли участие в гастрономических мастер-классах и получили буклеты по туристским проектам с описанием маршрутов и карту Ленинградской области на английском и эстонском языках.;

5) «WORKSHOP туристские ресурсы Ленинградской области» в Эстонии, г. Таллин, Эстония, 07.02.2020, количество посетителей – 50 человек, количество участников, представителей туриндустрии 35 человек.

6) «ИНТУРМАРКЕТ-2020», г. Москва, Россия, 12–14 марта 2020., количество посетителей – 16 125 человек. Туристский потенциал Ленинградской области был представлен на едином стенде Ленинградской области в рамках XIV Международной туристической выставки «Интурмаркет» в г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо».

Выставка «Интурмаркет» в этом году собрала экспоненты из 143 стран и регионов России. Из других иностранных государств на выставке также есть стенды Испании, Кубы, Италии, Палестины, Кипра, Молдовы, Греции и Болгарии. Последние привлекают посетителей всевозможными дегустациями и подарками. Большая деловая программа в рамках выставки включала более ста совещаний, семинаров, круглых столов и других мероприятий;

7)  «WORKSHOP туристские ресурсы Ленинградской области» в г. Москва, Россия, 12 марта 2020 года, количество посетителей – 50 человек, представителей туриндустрии 35 человек.

8) «Отдых-2020», с 8 -10 сентября 2020г., г. Москва, количество участников -  5500 человек.

Гости выставки познакомились с туристскими ресурсами региона и получили карты, буклеты, евро-буклеты с описанием туристских маршрутов Ленинградской области. Обсуждение туризма в инновационном центре «Сколково» стало созвучным с переменами во всём мире, в самой туристской отрасли и с названием форума «Индустрия туризма. Новая реальность». Отдых Leisure 2020 впервые прошел в digtal–формате, совмещая работу в офлайн-трансляциями и live–репортажами.

9) Онлайн выставка «Знай Наше»: Зима 20/21, 02-20.09.2020.

В рамках выставки прошли онлайн презентации туристского потенциала Ленинградской области. На презентации были представлены туристские ресурсы Ленинградской области, привлекательные для путешествия в 2021 году. Ленинградская область была представлена онлайн-стендом с информацией об отелях, туроператорах, турагентах, объектах туристской инфраструктуры, межрегиональных и международных туристских маршрутов и проектов.

Эксперты Ленинградской области поделились информацией о возможностях региона со всеми участниками выставки и представителями туристской индустрии других регионов России.

10) Выставка ITB Asia 2020 Virtual, 21 – 23 October 2020. 35 000 профессиональных участников.

Туристический потенциал Ленинградской области был представлен на международной выставке ITB Asia 2020. Данная выставка является крупнейшей на рынке международных туристических выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая в этом году прошла в онлайн-формате. Мероприятие включило деловую программу по темам MICE (Meetings Incentive Conferences Events — деловой туризм), Travel и Travel Tech (технологии в сфере туризма), онлайн-выставку мировых туристических направлений и биржу деловых контактов представителей туристической индустрии. На виртуальном стенде, организованном ГБУ Ленинградской области «Информационно-туристский центр» и Комитетом Ленинградской области по туризму, Ленинградская область  представила свои туристические возможности, а представители туриндустрии приняли участие в переговорах с партнерами из Юго-Восточной Азии.

11) Выставка IBTM WORLD VIRTUAL 2020, 8-10 декабря 2020 года. Экспонентов – 700. На выставке было проведено 13 000 деловых встреч, 8300 деловых мероприятий (презентации, пресс-конференцции и т.д.) Представители Ленинградской области провели 30 встреч с представителями отечественной и международной туристкой индустрии.

Туристический потенциал Ленинградской области был представлен на международной выставке в виде компаний, занимающихся туризмом и организацией мероприятий в Ленинградской области. Представителям Ленинградской области удалось провести переговоры с потенциальными партнерами. Главной задачей участия в выставке было установление профессиональных связей между представителями туристской индустрии Ленинградской области и Европы, а также демонстрация потенциала региона по приему зарубежных туристских потоков. IBTM World VIRTUAL 2020— это главная международная туристическая выставка, которая является важной платформой для встреч бизнесменов с международными отраслевыми поставщиками.

Мероприятие «Проведение инфотуров, пресс-туров, организация приема телекомпаний для съемок программ, рекламирующих туристические возможности Ленинградской области на российском и международном туристских рынках» -  в размере 5 600,00 тыс. рублей. Исполнено на сумму 
5556,41 тыс. руб. Проведено 14 инфо-туров и 3 пресс-тура:

1)  выездной инфо-тур «Звезда Победы – Кировский район», 12 февраля 2020 г., кол-во участников – 35 чел-к.

В рамках инфо-тура специалисты посетили город Отрадное, где провели осмотр музейной экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне и историческим событиям, связанным с Усть-Тосненской наступательной операцией на «Ивановском пятачке».  Программа маршрута включала в себя посещение двух масштабных музеев посвященных боевым действиям во время Великой Отечественной Войны.

2) выездной инфо-тур «Звезда Победы – Тихвинский район, Лодейное поле», 9 сентября – 10 сентября 2020 г., кол-во участников – 45 чел-к

В рамках инфо-тура участники отправились из Санкт-Петербурга в  Тихвин, где познакомились с историей города и посетили воинские мемориалы и памятники. Также был посещен мемориал в деревне Астрачи. На следующий день участники посетили Лодейное Поле, где посетили парк-мемориал «Свирская Победа» и совершили экскурсию  «Свирский рубеж обороны. Лодейное Поле – Свирьстрой».

3)  выездной инфо-тур «Звезда Победы» по Лужскому и Волосовскому районам, 16-17 сентября 2020 года. Кол-во участников – 45 чел-к.

В рамках инфотура участники посетили военно-исторические населенные пункты: город воинской славы Луга, Красные горы, Большой Сабск и деревни Беседа, Ястрибино и Большое Заречье. Участники познакомились с памятником сожженных деревень «Большое Заречье», мемориалом «Лужский рубеж», побывали в парке военной техники «Патриот», на экскурсии на Лужском артиллерийском полигоне, на фортификационных сооружениях 1941 года.

Также участники инфотура посетили военную экспозицию и диораму «Оборона Лужского рубежа», которая находится в Сабском историко-краеведческом музее. В деревне Ястребино посетили музей героя французского сопротивления и русского поэта Бориса Вильде.

4) выездной инфо-тур «Звезда Победы – Лужский район», с 23 сентября по 24 сентября 2020 г., кол-во участников – 20 чел-к.

В рамках инфо-тура участники посетили осетровую ферму «АкваФерма» в деревне Тяглино, музей «Дачная столица» в поселке Сиверский. Каждое помещение музея посвящено разным этапам развития поселка и особенностям дачного быта в целом. Кроме того, участники инфо-тура побывали на святом источнике в Турово, в Успенском Соборе в Смёшино, усадебном комплексе Рапти в посёлке имени Дзержинского Лужского района. В гостевом доме «Заречье» попробовали еду из печи, домашние наливки и познакомились с контактным зоопарком. Изюминкой информационного тура стало посещение православного кэмпинга «Северный Патмос» на берегу Череменецкого озера. Рядом расположен действующий Череменецкий Иоанно-Богословский монастырь XV века, в котором хранится чудотворная икона Иоанна Богослова.

5) выездной инфо-тур для российских ТО Этнографический туризм и НХП, с 30 сентября по 1 октября 2020 г., г. Лодейное поле., кол-во участников – 21 чел-к.

В рамках инфо-тура участники посетили музей вепсской культуры в деревне Тервеничи, в котором проводятся экскурсии, ярмарки-продажи изделий ручной работы местных умельцев, оятской выпечки. Представители туристской индустрии познакомились с студией оятской керамики и возможностями  включения данного туристского продукта в свои туры. Лодейнопольский историко-краеведческий музей рассказал участникам о культурно-историческом потенциале города и представил интересные для туристов объекты показа в Лодейном Поле. В народной студии декоративно-прикладного искусства «Домовушка» участники узнали о ремесле изготовления народных кукол как о потенциальном мастер-классе для включения в агро-туристские продукты. Конференция  прошла в Винницком фольклорном центре, в котором расположены музейная экспозиция, национальный вепсский театр кукол, мастерские работников прикладного творчества и учебные помещения студии прикладного творчества. Верхние Мандроги -  уникальный туристский проект, где все строения выполнены в стиле национальной русской деревни, создан комплекс музеев, отображающих разные стороны русского народного быта, и современный гостиничный комплекс. Сотрудник центра рассказал представителям туристкой отрасли о перспективах включения деревни в туристские маршруты по Ленинградской области.

6) выездной пресс-тур для СМИ и блогеров Этнографический туризм и НХП, с 07 по 08 октября 2020 года.

В рамках пресс-тура участники посетили г. Лодейное Поле, студию декоративно-прикладного творчества «Домовушка», историко-краеведческий музей города, центр и музей вепсской культуры в деревне Тервеничи, где подробно рассказывали о культуре, быте и традициях вепсов – коренного малочисленного народа.  Также маршрут инфо-тура прошел через село Алёховщина, где работает студия «Оятской керамики». Завершение инфотура проходило в деревне Верхнии Мандроги, где создан комплекс музеев, отражающих стиль национальной русской деревни и разные стороны русского народного быта.

7) выездной пресс-тур для блогеров о промышленном туризме, с 13 по 14 октября 2020 года.

В ходе поездки участники познакомились с туристским потенциалом Гатчинского и Ломоносовского районов, а также Сосновоборского городского округа, с объектами тематике промышленного туризма. В рамках пресс-тура участники посетили компанию «Балтийская лоза», занимающуюся более 20 лет производством предметов быта из лозы, в Гатчинском районе – кооператив «Траумшлос» и осетровую ферму «Акваферма». Во второй день участники посетили уникальную инжиниринговую компанию полного цикла АО «Концерн Титан-2» с последующей обзорной экскурсией по Сосновому Бору «Промышленная история края: от заводов Сиверса до атомной электростанции».

8) выездной инфо-тур по маршруту Петровские города, с 15 по 16 октября 2020 года.

В рамках информационного тура участники посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, место для которой самолично выбрал Петр I, и отправились в поездку по старой петровской дороге вдоль берега реки Невы в сопровождении трассовой экскурсии, посетили город Шлиссельбург, город Новая Ладога. Во второй день участники познакомились с городом Лодейное Поле, увидели обелиск на месте домика Петра I и памятник на месте спуска первого корабля Балтийского флота – фрегата «Штандарт», для участников также была организована конференция с участием туроператоров, сотрудников туристических фирм, представителей администрации посещаемых районов и областной администрации. Для последующей продуктивной работы для участников инфо-тура в процессе поездки были продемонстрированы объекты размещения: отели, гостиницы, базы отдыха.

9) выездной инфо-тур для российских туроператоров   по водным маршрутам Ленинградской области «Серебряное ожерелье России», Лодейнопольский и Подпорожский районы, с 11 по 16 октября 2020 года.

В первый день инфо-тура для участников была организована конференция/презентация на борту теплохода «Леонид Соболев». Представители ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» и информационно-туристских центров регионов России, участвующих в межрегиональном проекте «Серебряное ожерелье России», а также туроператоры России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области презентовали туристский потенциал своего региона.  Участники информационного тура побывали в городе Лодейное Поле, в котором посетили Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь, посёлок Свирьстрой, который расположен на левом берегу реки Свирь.

10) выездной инфо-тур для российских туроператоров   по водным маршрутам Ленинградской области «Святые обители», Кировский, Приозерский районы, с 16 по 19 октября 2020 года.

16 октября 2020 года в ходе информационного тура по водным маршрутам Ленинградской области «Святые обители», «Религиозный туризм в Ленинградской области» прошла конференция/презентация на борту теплохода «Леонид Соболев». Мероприятие проходило в формате презентации. Представители ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» и туроператоры Санкт-Петербурга и Ленинградской области презентовали туристский потенциал Ленинградской области.  Далее участники информационного тура отправились на теплоходе по заявленному маршруту, в ходе которого посетили Шлиссельбург, остров Коневец.

11) Выездной пресс-тур для СМИ и блогеров «Сельский туризм на Юго-Западе Ленинградской области», Лужский и Гатчинский районы, с 21 по 22 октября 2020 года.

В рамках пресс-тура участники посетили фермы, ранчо и эко-хозяйства районов, предлагающие широкий выбор услуг: ранчо «Золотая подкова», эко-ферма «Семейная» с возможностью продегустировать свежие фермерские продукты, молочная ферма «Ранчо Рикон», страусиная ферма «Львиный страус» и знаменитый конный завод «Калгановский». Для продвижения туризма по Ленинградской области пресс-тур также включал знакомство с базами отдыха «Вырицкие Тарханы», «Вырица Виладж», «Мишкина дача», гостевыми домами «Лялин луг» и «Заречье» и музеем «Дачная столица».

12) выездной инфо-тур для учителей «Дорога Жизни – Дорога Победы», 29 октября 2020 года.

Участники инфо-тура посетили Мемориальный комплекс «Партизанская слава», мемориал «Большое Заречье», Саблинские пещеры/учебный музей при ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж»; Тосненский историко-краеведческий музей, Невский пятачок; Музей «Прорыв Блокады Ленинграда», г. Шлиссельбург  (пристань, памятник Петру I), Крепость Орешек.

13) выездной инфо-тур для учителей «Выборг», 27-28 октября 2020 года.

В рамках инфо-тура участники посетили Усадьбу Бюргера, Лавку вкусностей, Выборгский музей-заповедник, Парк «Монрепо». В ходе инфо-тура участники познакомились с туристским потенциалом Выборгского района: Карельский перешеек, парк Монрепо.

14) выездной инфо-тур для учителей «Государева дорога», 3 ноября 2020 года.

В рамках инфо-тура участники посетили Саблинские пещеры, учебный музей при ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж», Тосненский историко-краеведческий музей, г. Любань (мемориал «Березовая аллея», храм во имя Святых апостолов Петра и Павла).

15) выездной инфо-тур для учителей «Приозерск – Березово», 5 ноября 2020 года.

В рамках инфо-тура участники посетили Мемориальный комплекс «Лемболовская твердыня», музей «На Кексгольмском направлении», г. Приозерск, Крепость «Корела», Музей живой истории «Стрелецкий острог»/«Пограничная застава».

16) выездной инфо-тур для учителей «Старая Ладога – Волхов»

Староладожская крепость, Волховская ГЭС, музей города Волхов Музейно-выставочный центр «ФосАгро-Волхов»

В рамках вне стационарного информационного тура для 20 работников сферы образования  Санкт-Петербурга была организована экскурсионная программа, которая включала Староладожскую крепость, Волховскую ГЭС, музей города Волхова, музейно-выставочный центр «ФосАгро-Волхов». В рамках инфо-тура был проведен круглый стол, посвященный вопросам детского туризма и туристского потенциала Волховского района Ленинградской  области.

17) выездной инфо-тур для учителей «Дорога Жизни»  30 октября 2020 года

В рамках вне стационарного информационного тура 20 представителей сферы образования   посетили мемориальный комплекс «Цветок жизни», музей «Дом Авиаторов», Памятник «Катюша», мемориал «Разорванное кольцо», музей «Дорога Жизни», Музей «Дорога Жизни» РЖД, а также приняли участие на круглом столе, который был посвящен вопросу развития детского туризма и развития в рамках данного вида отдыха туристского потенциала Всеволожского района Ленинградской области.

#### Основное мероприятие 1.3. «Размещение рекламы о туристском потенциале и туристских ресурсах Ленинградской области»

В 2020 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 13 070,00 тыс. рублей.

В соответствии с кассовым планом в рамках субсидии на иные цели ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» перечислены средства областного бюджета по мероприятию:

Мероприятие «Создание информационного и видеоконтента о туристских продуктах и туристских ресурсах Ленинградской области и размещение его в средствах массовой информации (в сети Интернет, газетах и журналах, периодически издаваемых транспортных журналах, распространяемых в самолетах, поездах, на пассажирских паромах и т.д.), в том числе на иностранных языках» - в размере 4 120,0 тыс. руб. Исполнено на сумму 332,50 тыс. руб. Оплачены услуги по ежемесячному размещению информации о туристском потенциале Ленинградской области на сайте  "ЛЕНОБЛИНФОРМ" и журнале "Индустрия туризма и культуры". Также в рамках данного мероприятия была запланирована видеосъемка, отражающая турпотенциал региона (со съемкой в период четырех времен года). Действовавшие в течение года ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, в регионе не позволили реализовать съемку.

Мероприятие «Размещение информации о туристских ресурсах, о крупных событийных мероприятиях Ленинградской области посредством наружной рекламы, в том числе за рубежом» - в размере 8 950,00 тыс. руб. Выполнено в полном объеме. Оплачены услуги по:

- оказанию услуг по изготовлению и размещению информации о туристских ресурсах и крупных событийных мероприятиях Ленинградской области посредством наружной рекламы;

- оказанию услуг по изготовлению и размещению информации о туристских ресурсах Ленинградской области посредством наружной рекламы в СПБ;

- оказанию услуг по размещению информации о туристских ресурсах Ленинградской области посредством наружной рекламы (сити-формат).

В течение года на 941 рекламной конструкциях - баннеры сити-формата размером 1,2*1,8 м (Санкт-Петербург и Ленинградская область), афиши (Москва) размещалась информация о туристских ресурсах Ленинградской области.

Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий, популяризирующих внутренний и въездной туризм в Ленинградской области»

В 2020  году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 88 391, 20 тыс. рублей.

В соответствии с кассовым планом в рамках субсидии на государственное задание ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» перечислены средства областного бюджета по мероприятию:

Мероприятие «Проведение событийных и специализированных мероприятий (праздники, фестивали, туристские походы и слеты) по продвижению туристского потенциала Ленинградской области, направленных на привлечение туристов в Ленинградскую область» - в размере 52 307,50 тыс. руб. Исполнено на сумму 36 499,22 тыс. руб.

1) «Туристский зимний фестиваль», дер. Мистолово, Ленинградская область,  февраля-01 марта 2020 г., количество участников – 1250 человек.

Был проведен «Туристский зимний фестиваль» с 29 февраля по 01 марта 2020 года в Ленинградской области, дер. Мистолово на территории курорта «Охта-парк».

В рамках фестиваля были организованны соревнования по мини-биатлону, мини-хоккею в валенках, эстафета на ватрушках, эстафета на коньках, соревнования по скандинавской ходьбе. Команды также попробовали свои силы в интеллектуальной соревновательной программе, которая включала в себя Ленинградский кроссворд, туристский пазл и квест-викторину «Достопримечательности Ленинградской области». В мероприятии так же принимал участие Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Он провел мастер-класс по русскому хоккею для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также он дал старт соревнованиям, выстрелив пять раз по мишеням. Количество участников составило 1250 человек.

2) «Калейдоскоп вкуса» гастрономический фестиваль, 1 августа 2020 года, г. Всеволожск, количество участников –  2000 человек.

В рамках гастрономического фестиваля представляли свою продукцию ленинградские фермеры и рестораторы. Гости отведали уникальный «Копорский чай», десерты «кантуччи» и «Ладожские» сухарики. Продукцию представили объединения производителей молочной, мясной и хлебобулочной продукции, а также «Изварская мануфактура», ООО «Медовый спас» и многие другие.

Также в рамках фестиваля были проведены мастер-классы по приготовлению традиционных блюд из фермерских продуктов. Например, можно было научиться готовить корюшку по-ленинградски, вепсский рыбный суп с расстегаями, «Кушанье по-ижорски» и «Лакомство вепсов с лесными ягодами».

Праздничную атмосферу поддержали творческие коллективы Всеволожска, подготовившие яркие музыкальные и танцевальные номера, а также выступления ВИА «Кураж FM», «True Party Band», «Бит бокс», «MIDNIGHT OPERA», коллектива брейк-данса «Зингер шоу» и шоу барабанщиков Drum Time «Дефиле».

3) «Путешествие с любовью» туристический фестиваль, 15 августа, Тосненский район, деревня Андрианово, Усадьба Марьино, количество участников -  2 000 человек.

В рамках фестиваля гостей и участников ждало знакомство с семейными путешествиями и традиционно-русской свадебной культурой. Были организованны интерактивные творческие площадки, оригинальны инсталляции фотозон для фотосессий, игровые квесты, шуточные викторины и эстафеты, тематические мастер-классы, в том числе, посвященные традиционным народным ремеслам, которые характерны для дворянской эпохи XIX века.

Также в рамках фестиваля состоялся конкурс творческих семей Ленинградской области. А изюминкой праздника стала регистрация брака и свадебные церемонии в дворянском стиле, а также чествование золотых юбиляров – семейных пар, прошедших рука об руку несколько десятилетий.

4) «Корюшка идёт!» фестиваль Ладожской рыбы, 29-30 августа, г. Новая Ладога, количество участников –  2 000 человек.

В рамках фестиваля гостей и участников ждала ярмарка-продаж в «Рыбацкой деревне» производители из Ленинградской области представляли широкий ассортимент свежей, копченой, вяленой и жареной рыбы, а также на ярмарке любители рыбной ловли могли приобрести снасти и инвентарь для рыбалки.

Желающие испытать своё рыбацкое счастье смогли принять участие в конкурсе рыбной ловли. Одним из ярких событий фестиваля стал запусков мальков в Ладожское озеро. На площадке фестиваля гостей ждали различные тематические зоны, насыщенная концертная программа, которая работала в режиме нон-стоп 29 и 30 августа. В концертной программе: выступление российской рок-группы «Сурганова и Оркестр», выступление творческих коллективов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Вечером 29 августа участников и гостей фестиваля ждал красочный фейерверк с воды.

5) «Фестиваль водного туризма», 5-6 сентября 2020 г., г. Выборг, количество участников – 2 000 человек.

В рамках водного фестиваля гостей и участников ждал яркий концерт с участием джазового коллектива, танцевальных ансамблей, исполнители бардовской песни. Красочный парад с презентацией маломерных судов. Гоночное состязание на парусниках, байдарках и каноэ. Программу фестиваля дополняла кулинарная программа,  ярмарка профессионального туристического снаряжения и сувенирной продукции.

Завершение фестиваля стало свето-пиротехническое, мультимедийное, лазерное шоу, а также шоу флайбордистов.

6) Туристский поход на звания Турист России, Турист Ленинградской области с 9 по 13 сентября, Количество участников -  250 человек.

ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» и Комитет Ленинградской области по туризму провели туристический поход на звание «Турист России» и «Турист Ленинградской области» на территории Кингисепского района. На выбор было предложено два варианта маршрута. Первый маршрут имел длинную дистанцию продолжительностью 75 километров, он начинался 9 сентября и заканчивался 13 сентября, в конце пути участникам было присвоено звание «Турист России». Второй маршрут был продолжительностью 30 километров, он начинался 11 сентября, закончился 13 сентября, успешно прошедшие его участники похода получили звание «Турист Ленинградской области». Оба маршрута включали в себя пешую, велосипедную и водную части.

Маршруты, пролегали среди живописных лесов и озер Кингисеппского района, пересекались на общем месте стоянки, где был организован большой вечерний костер с бардовскими песнями. Участников похода сопровождали опытные специалисты, профессионалы в области походного туризма. Выполняя маршруты, каждый смог принять участие в мастер-классах и овладеть тонкостями походной жизни. Мастера обучали ставить палатку, разжигать костёр, рассказали о навыках спортивного ориентирования и другой информацией, необходимой для комфортного пребывания в природных условиях. Завершением похода является торжественная церемония закрытия и награждение памятными значками и удостоверениями с присуждением звания.

7) Историко-патриотический тур «Ретропоезд» Дорога Жизни», 8 сентября 2020 г., Всеволожский р-н. Количество посетителей  – 353 человека.

В рамках мероприятия гостей и участников ждал тур в формате интерактивной поездки на ретропоезде и в комфортабельных автобусах по маршруту: г. Санкт-Петербург - ж/д станция «Ладожское озеро» - д. Коккорево, мемориал «Разорванное кольцо». - г. Санкт-Петербург. В ходе поездки в вагонах поезда, создавая атмосферу военной эпохи, работали артисты, реконструкторы и военные историки. Пассажиры поезда приняли участие в познавательной викторине «Праздник Победы», слушали в живом исполнении известные военные музыкальные произведения. Интерактивный проект ретро-музей в чемодане «Блокадный чемоданчик» рассказал о вещах из блокадного Ленинграда: талонах на хлеб, старинных книгах и пластинках, игрушках, письмах с фронта. Желающие сделали сами себе фронтовое письмо-треугольник, написав несколько душевных строк благодарности герою войны, своему прадедушке… Важной частью поездки стала торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Разорванное кольцо».

8) Культурный фестиваль Ленинградской области «Дым над водой», г. Гатчина, 5 сентября 2020 года.

В рамках фестиваля ГБУ Ленинградской области «Информационно-туристский центр» организовал гастрономическую ярмарку для посетителей мероприятия, в которой приняли участие представители объектов общественного питания Ленинградской области, демонстрирующие гастрономический потенциал народов Ленинградской области. Количество участников – 1647 чел.

9)  Проведение акция по маркировке 5 маршрутов в рамках проекта Тропа 47.

5-8 ноября в Кингисеппском районе (Куземкинское сельское поселение) прошла акция по маркировке 5 маршрутов в рамках проекта Тропа 47. Участники акции отправились по пяти разработанным экологическим маршрутам и промаркировали маршруты деревянными указателями. В результате проведенной акции были разработаны 5 маршрутов с нанесением маркировки на картах.

В рамках всех событийных мероприятий за 2020 год было привлечено 10 508 участников.

В соответствии с кассовым планом в рамках субсидии некоммерческим организациям  перечислены средства областного бюджета по мероприятию:

Мероприятие «Реализация проекта туристско-экскурсионных поездок для школьников и учащихся «Мой родной край – Ленинградская область» - 
в размере 36 083,70 тыс. руб. Исполнено в полном объеме. В двухдневных туристических поездках по региону приняли участие 3000 школьников Ленинградской области (отличники учёбы, внеучебной деятельности и спорта, победители и участники олимпиад и конкурсов, представители всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», творческие коллективы, а также дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и дети-инвалиды).

#### Основное мероприятие 1.5. «Развитие цифровых технологий в сфере туризма Ленинградской области»

В 2020  году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 2 900,00 тыс. рублей.

В соответствии с кассовым планом в рамках субсидии на иные цели ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» перечислены средства областного бюджета по мероприятию:

Мероприятие «Внедрение и модернизация интерактивных, мультимедийных и информационных компонентов в сфере туризма» - в размере 2 400,00 тыс. руб. Не исполнено, т.к. в декабре 2020 года выставлена закупка на оказание услуг по созданию виртуального экскурсовода в г. Лодейное поле. Исполнение в 2021 году

В соответствии с кассовым планом в рамках субсидии на государственное задание ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» перечислены средства областного бюджета по мероприятию:

Мероприятие «Модернизация, поддержка и продвижение туристского портала Ленинградской области, расширение представленной информации на иностранных языках. Проведение информационной кампании в социальных сетях направленной на внутренний, общероссийский и зарубежный рынок» - в размере 500,00 тыс. руб. Исполнено в размере 150, 00 тыс.  руб.. Оплачены услуги по:

В рамках проведения мероприятий по модернизации, поддержке и продвижении туристского портала Ленинградской области были проведены следующие работы:

Поддержка сайта, включающая:

- настройка ежедневного резервного копирования данных со сроком хранения копий – 3 дня;

- восстановление данных из резервных копий в случае возникновения технического сбоя;

-обеспечение функционирования всех сервисов Интернет портала (клиентская часть, база данных, система разграничения прав доступа);

- оплата хостинга для обеспечения работоспособности туристского портала;

- обновление системы управления контентом сайта (программное обеспечение) до новой версии;

- проведение мониторинга работоспособности системного и программного обеспечения Интернет портала.

Поддержка и сопровождение мобильного приложения на Android, включающая:

- проведение мониторинга работоспособности системного и программного обеспечения Приложения;

- обеспечение функционирования всех сервисов Приложения (клиентская часть и база данных);

- адаптация Приложения под новые версии Android;

- поддержка учетной записи в google play market;

- обеспечение функционирования модуля сопряжения для обновления информации в Приложении после обновления портала lentravel.ru

Приоритетный проект «Туристско-рекреационный кластер в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области»

В 2020 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 10 135,00 тыс. рублей.

В соответствии с кассовым планом в рамках субсидии на иные цели ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» перечислены средства областного бюджета по мероприятию:

Мероприятие «Размещение публикаций рекламного характера о туристском потенциале Туристско-рекреационного кластера в селе Старая Ладога в профильных федеральных печатных средствах массовой информации»  - в размере 2080,00 тыс. рублей.  Исполнено в размере 2065,00 тыс. руб.

Размещены статьи о Туристско-рекреационном кластере в селе Старая Ладога:

- в общероссийских федеральных и региональных печатных изданиях, таких как  «Эксперт Северо-запад», «Турбизнес на Северо-Западе», «Издательский дом Коммерсантъ», «Nation Geographic», «Discovery»

- в  бортовых журналах туристского профиля, таких как «Линия полета», «Летать легко» (NordStar), «Отдыхать от А до Я»

- на профильных сайтах туристской направленности и в электронных тур-каталогах, таких как Портал «Турпром», портал «Тонкости туризма», ассоциация туроператоров

Мероприятие «Разработка и изготовление информационных материалов (карт, буклетов) о туристском потенциале Туристско-рекреационного кластера в селе Старая Ладога, в том числе на иностранных языках»  - в размере 900,00 тыс. рублей. Выполнено в полном объеме.

Изготовлены информационные материалы 2х типов: складные карты на русском и английском языках, тиражом 3500 экз., и буклеты на русском и английском языках тиражом 2,5 тыс. экз.

Мероприятие «Размещение наружной рекламы о туристском потенциале Туристско-рекреационного кластера в селе Старая Ладога»  - в размере 2 900,00 тыс. рублей. Исполнено на сумму 2691,95 тыс. руб.

В течение  августа, сентября,  октября и декабря 2020 на федеральных трассах Ленинградской области и в г. Санкт-Петербург  информация о турпотенциале Старой Ладоги размещалась на 96 больших баннерах с размером информационного поля 6х3 метра  и 112 баннерах с размером информационного поля 1,2х1,8 метра.

Также в течение декабря на территории г. Москва размещается наружная реклама о туристском потенциале на 42 афишах.

На каждом баннере размещена оформленная с использованием официального туристского бренда региона фотография одного из объектов Старой Ладоги и надпись «Путешествие в столицу Древней Руси» на русском и английских языках.

Мероприятие «Проведение событийных и специализированных мероприятий по продвижению туристского потенциала Туристско-рекреационного кластера в селе Старая Ладога» - в размере 3 755,00 тыс. рублей. Не исполнено. Запланированный к проведению туристский фестиваль «Лада – Звезда Руси» отменен в связи с обострением эпидемиологической обстановки и усилением защитных мер, связанных с коронавирусной инфекцией.

Мероприятие «Создание видеоролика – «визитной карточки» для презентации о туристском потенциале Туристско-рекреационного кластера в селе Старая Ладога на российских и международных мероприятиях на русском и иностранных языках»  - в размере 500,00 тыс. рублей. Исполнено в размере 473,00 тыс. руб.

Изготовлены 3 видеоролика «Визитные карточки» на 5 мин, 3 мин и 30 секунд. Ролики на русском, английском и китайском языках.

Изготовлен мультипликационный ролики о Старой Ладоге «Путешествие по страницам истории России».

### Региональный проект «Экспорт услуг»

### Комплекс мероприятий по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» согласно Федеральному проекту «Экспорт услуг» в составе паспорта национального проекта Международная кооперация и экспорт»

### Реализуются мероприятия направленные на привлечение иностранных туристов в Ленинградскую область в рамках основных мероприятий 1.1, 1.2, 2.1, 3.2

### Подпрограмма 2 «Формирование комфортной туристской среды»

#### Основное мероприятие 2.1. «Создание туристской инфраструктуры и государственная поддержка проектов, направленных на формирование комфортной туристской среды»

В 2020  году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 25 070,00 тыс. рублей.

Мероприятие «Развитие системы туристской навигации и ориентирующей информации» - в размере 1100,00 тыс. руб. Исполнено в полном объеме. Разработана концепция вовлечения объектов военно-патриотического туризма в туристский оборот региона. Установлено 20 информационных табличек и 13 информационных щитов. Все объекты турнавигации оформлены в официальный туристский бренд Ленинградской области и изготовлены в соответствии с ГОСТами, методическим пособием по созданию системы дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации, разработанным Министерством культуры Российской Федерации в соответствии стандартам Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО) и соответствует Общероссийской системе навигации и ориентирующей информации для туристов.

В соответствии с кассовым планом в рамках субсидии некоммерческим организациям  перечислены средства областного бюджета по мероприятию:

Мероприятие «Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на формирование комфортной туристской среды на территории Ленинградской области» - на сумму 23 970,00 тыс. руб. Исполнено в размере 20579,77 тыс. руб. По результатам конкурсного отбора субсидии предоставлены на реализацию 17 проектов некоммерческих организаций, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов, направленных на формирование комфортной туристской среды на территории Ленинградской области. В 2020 году реализовано 15 проектов. Срок окончания реализации 2-х проектов - август 2021 года.

Большое внимание уделено проектам, на создание и развитие туристкой инфраструктура в Ленинградской области, а именно:

- Разработка двух водных маршрутов: Выборг-о.Любви-Новинский залив; Выборг - о.Любви - Парк Монрепо- о.Верхолаз, включая установку 5 причальных конструкций и 5 информационных щитов;

- Создание велосипедного маршрута в Выборге, включая оборудование велопарковки, установку 6 информационных табличек, разработку и печать карты маршрута (2000 экз);

- Обустроена тропа по территории зоопарка Приют Белоснежки (287 кв.м, мощение);

- Разработка и маркирование 7 маршрутов в п.Лосево (Приозерский район), включая уборку и вывоз мусора на Лосевском пороге и Петровском редуте (3 объекта), обустройство части пешеходной тропы Лосевский порог (250 м), установку 32 информационных табличек, изготовление путеводителя по маршрутам на русском, английском и финском языках (1000 экз.), проведение пресс-тура и информационных туров (5 шт.) для продвижения маршрутов.

- Создание и обустройство маршрута «Прогулка вокруг Большой поляны» в усадьбе Демидовых в Тайцах (Гатчинский район), включая расчистку маршрута от мусора и самосева, проведение волонтерских субботников, установку информационных стендов и навигационных указателей на туристском маршруте (2 щита, 16 указателей), разработка и изготовление евробуклета с описанием созданного маршрута (200 экз.)

- Обустройство экспозиции Захожского кружева в г.Кириши, включая создание буклетов о традиционном народном художественном промысле – кружевоплетение (2000 экз.), проведение семинара-презентации.

- Обустройство туристского маршрута «Кружевной город»  в г.Кириши, включая установку скамеек (6 шт.) и малых архитектурных форм, фотозоны посвященных захожскому кружеву, изготовление и монтаж информационного щита и табличек с QR-кодами (6 шт.), проведение тестовых экскурсий для презентации и продвижения нового маршрута.

- Обустройство военных троп и экспозиции полевого госпиталя близ Кобоны, включая обустройство пешеходной тропы на сваях (90м*3м), изготовление и установка информационного щита, информационных табличек (7 шт.) и навигационных указателей (6 шт.).

- Создание и обустройство веломаршрута в п.Токсово, включая работы по очистке 28 км маршрута и восстановление 2 мостиков, а (очищено 28 км, восстановлено 2 мостика), изготовление и установка маркировочных элементов и информационных стендов (нанесение 1200 маркировочных знаков, 8 информационных щитов).

- Создание маршрута «В поисках исчезнувшей усадьбы» в Саблино, ремонт части тропы (91 кв.м), установку информационных щитов (3 шт.), изготовление подземной зеркальной экспозиции (7 зеркальных картин, 1 панно, 1 перегородка), разработку и печать буклета-путеводителя для дальнейшей популяризации тропы (2 тыс. экз)

- Обустройство 2 туристских троп на территории мемориального комплекса «Большое Заречье», включая работы по отсыпке, установке бордюров (100 м. и 85 м.), проведение экскурсий (5 шт.) для презентации и продвижения комплекса.

- Обустройство конно-пешеходного маршрута в исторической  усадьбе Демидовых в Тайцах (не менее 1,2 км), включая работы по очистке, и обустройство конного  маршрута в исторической  усадьбе Витгенштейна в Дружноселье (не менее 1,2 км), включая установку 2 информационных щитов, 10 информационных табличек, обустройство зоны отдыха, ограждения. Проведение тестирования маршрутов, разработка и изготовление  буклета с описанием маршрутов  (1000 экз.)

- Обустройство в ООПТ Памятник природы «Колтушские высоты»  4 экологических троп протяженностью 13 км (отсыпка, отчистка от мусора и захламленности), веломаршрута  (5 км), 2 пешеходных маршрутов (3 и 5 км), включая работы по маркировке, установке скамеек, указателей, столбов разметки и др (240 шт.)

- Разработка и обустройство туристского маршрута «Большая ладожская тропа» (40 км), включая установку указателей (125 шт.), информационных щитов (38 шт), обустройство мест отдыха (6 шт), изготовление буклетов (3000 экз) о Большой Ладожской тропе и разработанных маршрутах.

- Разработаны и обустроены 4 экскурсионных маршрута «Сиверская – дачная столица» в п.Сиверский (оборудованы места остановок и отдыха, установлены 4 скамейки, 4 урны), включая проведение тестовых экскурсий, изготовление буклетов и карт маршрутов (500 шт.), проведение деревенского праздника «Яблочный спас», как пример возрождения дачных традиций (400 участников).

.

На проведение массовых мероприятий с целью популяризации и продвижения приоритетных видов туризма в Ленинградской области, например:

- организован фестиваль активного туризма у озера Хепоярви (сентябрь 2020), участниками которого стали более 10000 человек, в программу которого вошли соревнования по ориентированию и кросс-походы  на дистанцию от 3 до 20 км.  В рамках проекта также был разработан маршрут, проведены субботники по его очистке,  разработаны и напечатаны карты данного маршрута (1000 экз), снят фильм о фестивале.

- Проведен праздник «День русской усадьбы» в Марьино (сентябрь 2020), который позволил участникам познакомится с бытом русской усадьбы XIX века. В рамках праздника были организованы мастер-классы, конкурсы, в концертной программе праздника приняли участие лучшие детские коллективы Тосненского района. Также в рамках проекта был создан ""семейный мрашрут" с 3 интерактивными зонами: «История, быт, уклад жизни русской усадьбы», «Английский парк – знакомство с устройством парка и растениями»,  «Фермерский парк: образцовый огород, фруктовый сад, ферма» и установлены 3 информационных щита. С целью продвижения нового маршрута был проведён информационный тур для представителей туристского бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Организован Фестиваль малый музеев; фестиваль прошёл в Летнем саду (г.Санкт-Петербург), посетило его более 7 тысяч человек.

- Проведен Арт-фестиваль «История и современность» в Волховском районе (Новая Ладога, Волхов, Старая Ладога), в рамках которого состоялись мастер-классы  и лекции, выставки современных художников, были изготовлены арт-объекты  и разработан туристский арт-маршрут.

- Проведена «Успенская ярмарка» в Новой Ладоге

- Организован Международный кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери «Тихвинская» в Тихвине.

- Проведен фестиваль «Суворов», приуроченный к  290-летию со дня рождения А.В. Суворова. Фестиваль прошел 29 августа в Суворовском сквере Новой Ладоги,  включал церемонию торжественного открытия с участием военно-духовых оркестров, звонницы, военно-историческую реконструкцию, выставку исторического военного костюма, реконструкцию военно-полевой кухни XVIII века, проведение краеведческих экскурсий, показ спектаклей, посвященных Суворову и «чудо-богатырям» в авторстве заслуженных артистов России Андрея Князькова и Михаила Морозова «Крыса тебе подмышку» и «Суворов – ночь перед боем», проведение исторических квестов, военно-спортивных соревнований, мастер классов и традиционных народных игр. В рамках проекта был установлен закладной камень с гравированной табличкой "Чудо-богатырям", создана  «Аллеи славы - чудо-богатыри» посредством высадки 100 саженцев сирени в честь Суздальского полка.

На продвижение туристского потенциала Ленинградской области: формирование перечней объектов, разработку туристских маршрутов, проведение информационных туров и конференций-презентаций, создание информационных материалов по разным видам туризма в регионе.

Например, по  гастрономическому туризму в Волосовском районе был реализован проект «Близкие открытия», в рамках которого были разработаны 5 новых гастрономических маршрутов, организована «Школа экскурсоводов», обучение в которой прошли 14 человек, организованы два тестовых выезда по новым маршрутам, проведены мастер-классы «Фирменные блюда Волосовского района» и «Больше, чем еда. Секреты успеха гастрономических проектов - привлечение и удержание клиентов» для представителей гастрономической сферы района; был разработан фирменный стиль для продвижения турпотенциала района, созданы брендированные наклейки и флаеры (3000 экз.)

Также были реализованы два проекта, направленные на развитие нового вида туризма – авиационного. В ходе реализации первого проекта, прежде всего, были проведены поиск, исследование и анализ аэродромов малой авиации и других летных площадок, расположенных на территории Ленинградской области, с целью исследования возможностей использования таких объектов в качестве туристского ресурса для разработки новых видов туристского продукта, а также отбор по результатам этого исследования подходящих площадок. В результате был составлен перечень аэродромов малой авиации, разработано 4 туристких маршрута, маршрутов, организована тестовая экскурсия и круглый стол с презентацией и обсуждением внедрения новых турпродуктов, созданы 2 видеоролика и 4 презентации разработанных маршрутов. Второй проект был направлен на создание креативного выставочно-событийного пространства на территории аэродрома "Гостилицы". Была разработана концепция создания пространства, техническое задание на его проектирование и строительство, возведение конструкций пространства и его оснащение, создание рекламного видеоролика, проведение мероприятий по презентации новой площадки.

Реализован проект по развитию велосипедного туризма в регионе, в рамках которого проведен анализ международного опыта с целью использования лучших практик развития велотуризма, разработана концепция и проведены полевые исследования веломаршрута Сосновый Бор-Шлиссельбург, даны  рекомендации по развитию туристской инфраструктуры, разработан паспорт веломаршрута и проведен тестовый велопробег, изготовлены буклеты веломаршрута (500 шт.).

Также реализован проект по развитию активного водного туризма. Проведен анализ имеющихся данных по водным туристским маршрутам Ленинградской области, проведены полевые исследования для разработки водного маршрута Выборг-Приозерск, разработан паспорт и карта маршрута, изготовлен буклет (520 шт.).

Реализован проект, направленный на повышение качества оказываемых на территории Ленинградской области экскурсионных услуг. В рамках которого разработаны методические материалы по подготовке и аккредитации  экскурсоводов  и гидов-переводчиков, разработан вопросник для проведения процедуры аккредитации, перечень традиционных и инновационных технологий проектирования экскурсий с нормативно-правовыми и иными компетенциями экскурсионной практики, ментальные экскурсионные карты, создано руководство по овладению навыками мэйдмэппинга, проведена научно-практическая конференция для экскурсоводов.

### Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы»

#### Основное мероприятие 3.1. «Содействие формированию методической основы развития въездного и внутреннего туризма»

В 2020 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 13 513,00 тыс. рублей.

Мероприятие «Разработка методических рекомендаций, направленных на создание условий для развития туризма в Ленинградской области» - в размере 667,00 тыс. руб. Исполнено в полном объеме. Разработаны методические материалы по организации и развитию сельского туризма в регионе, как одного их перспективных направлений внутреннего туризма.

В соответствии с кассовым планом в рамках субсидии на государственное задание ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» перечислены средства областного бюджета по мероприятию:

Мероприятие «Обеспечение деятельности ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» -  в размере 12 846,40 тыс. рублей. Исполнено в размере 
11 670,00 тыс. руб. (фонд оплаты труда, оплата коммунальных услуг, оплата услуг по содержанию имущества, приобретение расходных материалов).

#### Основное мероприятие 3.2. «Проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала в сфере туризма»

В 2020 году предусмотрено финансирование мероприятия за счет областного бюджета Ленинградской области в размере 12 159,00 тыс. рублей.

Мероприятие «Организация и проведение обучающих мероприятий для специалистов в сфере туризма и экскурсоводов» - в размере 7759,00 тыс. руб. Исполнено в полном объеме. Проведены обучающие мероприятия по 5 темам для специалистов в сфере туризма и экскурсоводов. 150 специалистов получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

В соответствии с кассовым планом в рамках субсидии на государственное задание ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» перечислены средства областного бюджета по мероприятию:

Мероприятие «Проведение конкурсов среди специалистов сферы туризма Ленинградской области, в том числе конкурса профессионального мастерства среди работников сферы туризма Ленинградской области, конкурса «Лучшие в туризме Ленинградской области» - на сумму 4 400,00 тыс. руб. Не исполнено. На 2020 год было запланировано проведение конкурса на определение лучших представителей  в сфере туризма в не менее 15 номинаций в различных областях туризма, не менее 8 номинаций в различных областях событийного туризма нецелесообразно.

В период ограничений согласно мерам по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области объекты туристской инфраструктуры не могли вести полноценную деятельность согласно услугам, которые они предоставляют. Оценить деятельность объектов туристской индустрии за период 2020 года ввиду снижения спроса на услуги в области туризма из-за пандемии коронавирусной инфекции не представлялся возможным.

По тем же причинам определение лучших представителей в области событийного туризма в период 2020 года не представляется возможным.

Конкурс отменен.