Приложение 1

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области» | | | | | | |
|  | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма | Млн. руб. | 2426 | 2547 | 1950 | Данные Петростата. Снижение показателя связано со снижением турпотока в регион из-за введенных ограничений в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции |
|  | Количество экскурсантов, посетивших регион | Тыс. чел. | 4010 | 3601 | 3007 | Экспертная оценка. Свод данных с уровня муниципальных районов – конец марта 2021 г.  Прогнозируется снижение в связи с введенными ограничениями в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции |
|  | Количество иностранных туристов | Тыс. чел. | - | 389 | 100 | Экспертная оценка. Информация от пограничного управления и миграционной службы 1 марта 2021 года  Прогнозируется снижение в связи с введенными ограничениями в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, и закрытыми государственными границами |
|  | Прирост числа занятых в коллективных средствах размещения и турфирмах в среднем за период | Проц. | 2,8 | 2,75 | 1 | Экспертная оценка. Свод данных с уровня муниципальных районов – конец марта 2021 г. |
|  | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Тыс. чел. | - | 1846 | 1295 | Экспертная оценка. Свод данных с уровня муниципальных районов – конец марта 2021 г.  Прогнозируется снижение в связи с введенными ограничениями в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции |
|  | Прирост объема налоговых поступлений в бюджет Ленинградской области от туристической отрасли по отношению к предыдущему году | Проц. | - | 6,6 |  | Информация от комитета финансов Ленинградской области - конец марта 2021 года |
|  | Общий туристский поток Ленинградской области | Тыс. чел. | - | 630,8 | 4300 | Экспертная оценка. Свод данных с уровня муниципальных районов – конец марта 2021 г.  Значение планируемого показателя - 630, 8 тыс. чел. – техническая ошибка. |
| Подпрограмма 1 «Продвижение туристского потенциала Ленинградской области» | | | | | | |
|  | Число межрегиональных и международных туристских проектов, в которых регион принимает участие | Ед. | 5 | 9 | 9 |  |
| 1.1. |
|  |
| 1.2. | Количество новых туристских маршрутов | Ед. | - | 5 | 5 |  |
| 1.3. | Количество проинформированных о туристском потенциале Ленинградской области | Тыс. чел. | - | 590 | 590 |  |
| 1.4. | Количество внедренных интерактивных и мультимедийных компонентов за период | Ед. | - | 6 | 7 |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комфортной туристской среды» | | | | | | |
| 2.1. | Количество созданных за период объектов туристской инфраструктуры (не включая средства размещения) | Ед. | - | - | - |  |
| 2.2. | Количество проектов, получивших государственную поддержку | Ед. | 29 | 17 | 17 |  |
| 2.3. | Количество информационно-туристских центров | Ед. | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации государственной программы» | | | | | | |
| 3.1. | Количество проведенных социологических опросов (методических рекомендаций) в сфере туризма | Ед. | - | 1 | 1 |  |
| 3.2. | Численность работников сферы туризма, принявших участие в обучающих мероприятиях  (нарастающим итогом) | Ед. | 320 | 450 | 470 |  |