## ГП_Туризм_2020
Приложение 1
Отчет о реализации государственной программы
Наименование государственной программы: "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области"
Отчетный период: январь - декабрь 2023 года
Ответственнный исполнитель: комитет по культуре и туризму Ленинградской области
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2023 году, тыс.руб. |  |  |  | Фактическое финансирование государственной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) |  |  |  | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Проектная часть
1. | Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" | 254193.7 | 125200.1 | 0 | 0 | 254193.7 | 125200.1 | 0 | 0 | 254193.7 | 125200.1 | 0 | 0 | В памках реализации проекта предоставлены субсидии юридическим лицами и индивидуальным предпринимателям на реализацию проектов по развитию туристической инфраструктуры на территории Ленинградской обласи (строительство кемпингов и атокемпингов, приобритение туристского оборудования, строительство туристических маршрутов и др.) | Мероприятие выполнено
2. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" | 0 | 1135.5 | 0 | 0 | 0 | 1135.5 | 0 | 0 | 0 | 1135.5 | 0 | 0 |  | Мероприятие выполнено
2.1. | Создание на территории Ленинградской области объектов придорожной инфраструктуры «Зеленые стоянки», разработку проектно - сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Развитие системы туристской навигации и ориентирующей информации | 0 | 1135.5 | 0 | 0 | 0 | 1135.5 | 0 | 0 | 0 | 1135.5 | 0 | 0 | Установлено 9 информационных щитов. | Мероприятие выполнено
2.3. | Создание на территории Ленинградской области универсальных средств размещения (кемпингов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Создание на территории Ленинградской области туристского тематического парка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов" | 31430.9 | 18237.1 | 0 | 0 | 31430.9 | 18237.1 | 0 | 0 | 31430.9 | 18237.1 | 0 | 0 |  | Мероприятие выполнено
3.1 | Разработка и реализация комплекса мер, направленного на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста посредством предоставления социального сертификата | 19000 | 12114.4 | 0 | 0 | 19000 | 12114.4 | 0 | 0 | 19000 | 12114.4 | 0 | 0 | В рамках реализации мероприятия в поездки по социальным сертификатам съездили 3800 детей. | Мероприятие выполнено
3.2. | Создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий | 12430.9 | 6122.7 | 0 | 0 | 12430.9 | 6122.7 | 0 | 0 | 12430.9 | 6122.7 | 0 | 0 | Проведено событийное мероприятие "Baltic Rally". | Мероприятие выполнено
4. | Мероприятие, направленное на достижение цели федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 |  | Мероприятие выполнено
4.1. | Внедрение и модернизация интерактивных, мультимедийных и информационных компонентов в сфере туризма | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | Исполнен договор на оказание услуг по разработке платформы дополненной реальности в рамках "Палеотура" в Тосненском районе. | Мероприятие выполнено
5. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Совершенствование управления в сфере туризма" | 0 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 215.88 | 0 | 0 |  | Мероприятие выполнено
5.1. | Организация и проведение обучающих мероприятий для специалистов в сфере туризма и экскурсоводов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Проведение конкурсов среди специалистов сферы туризма Ленинградской области, в том числе конкурса профессионального мастерства среди работников сферы туризма Ленинградской области, конкурса «Лучшие в туризме Ленинградской области» | 0 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 0 | 0 | 0 | 215.88 | 0 | 0 | Исполнен контракт на оказание услуг по организации и проведению туристского Форума «Туризм и индустрия гостеприимства в Ленинградской области» и Конкурса профессионального мастерства среди работников сферы туризма Ленинградской области «Лучшие в туризме», направленных на развитие и продвижение туристского потенциала Ленинградской области | Мероприятие выполнено
6. | Приоритетный проект "Вело 47" | 0 | 25000 | 2777.8 | 0 | 0 | 25000 | 2777.8 | 0 | 0 | 25000 | 2777.8 | 0 |  | Мероприятие выполнено
6.1. | Предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализацию проекта "Вело 47" | 0 | 25000 | 2777.8 | 0 | 0 | 25000 | 2777.8 | 0 | 0 | 25000 | 2777.8 | 0 | В рамках реализации мероприятия выдана субсидия Тосненскому району на строительтво велодорожки. | Мероприятие выполнено
Процессная часть
1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие туристского потенциала Ленинградской области" | 0 | 137939.55 | 0 | 0 | 0 | 137939.55 | 0 | 0 | 0 | 133693.37 | 0 | 0
1.1. | Обеспечение участия Ленинградской области в межрегиональных и международных туристских проектах, мероприятиях национальных туристских маршрутов, в том числе "Серебряное ожерелье России", "Государева дорога" и др. | 0 | 4672 | 0 | 0 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 0 | 4639.9 | 0 | 0 | 1. Исполнен договор на обеспечение участия Ленинградской области в межрегиональном проекте II Всероссийской премии Russian Travel Awards 2022г. 2. Исполнен Контракт на организацию и проведение инфо-пресс туров по национальным туристским маршрутам «Государева Дорога» и «Истории и тайны Средневекового Выборга» с участием федеральных и региональных туроператоров. 3. Исполнен контракт на оказание услуг по организации и проведению туристского исторического фестиваля «Новая Ладога – город рыбаков» в рамках межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России». 4. Исполнен контракт на оказание услуг по организации и проведению туристского фестиваля в рамках продвижения туристского потенциала в селе Старая Ладога и межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России». 5. Исполнен договор на оказание услуг по организации и проведению информационного тура для учителей в рамках презентации межрегионального туристского проекта "Серебряное ожерелье России". 6. Исполнен договор на поставку сувенирной продукции с нанесением (футболка с логотипом межрегионального турист проекта "Серебряное ожерелье России"). 7. Исполнен договор на поставку информац материалов о турист потенциале Ленинградской области (путеводитель по маршруту межрегионального турист проекта "Серебряное ожерелье России". 8. Исполнен договор на оказание услуг по обеспечению безопасности туристского фестиваля в рамках продвижения туристского потенциала в селе Старая Ладога и межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России». 9. Исполнен контракт на оказание услуг по организации и проведению инфо-пресс тура (мультимодальный тур) «От истоков древней Руси до наших дней» в рамках межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России». 10. Исполнен контракт на оказание услуг по организации и проведению инфотура для учителей в рамках презентации межрег турист проекта "Истории и тайны Средневекового Выборга". | Мероприятие выполнено
| За счет экономии 2022 года | [9 empty] | 5700 |  |  | Исполнен контракт на оказание услуг по организации зоны мобильного информационно-туристского центра Ленинградской области на событийных мероприятиях в рамках продвижения межрегионального историко-культурного туристского проекта «Серебряное ожерелье России».
1.2. | Разработка и изготовление информационных материалов (карт, буклетов) о туристском потенциале туристско-рекреационного кластера в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | Исполнен договор по поставке информационных материалов о туристских возможностях Ленинградской области (карта по с. Старая Ладога). | Мероприятие выполнено
1.3. | Проведение событийных и специализированных мероприятий по продвижению туристского потенциала туристско - рекреационного кластера в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области | 0 | 5085 | 0 | 0 | 0 | 5085 | 0 | 0 | 0 | 5069.6 | 0 | 0 | 1. Исполнен контракт на оказание услуг по организации и проведению туристского фестиваля в рамках продвижения туристского потенциала в селе Старая Ладога и межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России». 2. Исполнен контракт на оказание услуг по организации и проведению Туристского фестиваля. | Мероприятие выполнено
1.4. | Разработка и изготовление информационных материалов о туристских возможностях Ленинградской области с использованием туристского бренда Лениинградской области (изготовление печатных материалов: карт, буклетов, справочников, путеводителей и т.п.) | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 1. Исполнен контракт на поставку информационных материалов о туристских возможностях Ленинградской области (Буклет, г. Тосно). 2. Исполнен контракт на поставку информационных материалов о туристских возможностях Ленинградской области (информационный материал Тип 1 (путеводитель по Ленинградской области). 3. Исполнен контракт на поставку информационных материалов о туристских возможностях Ленинградской области (Информационный материал Тип 2 (путеводитель по детскому туризму). 4. Исполнен договор на оказание услуг по разработке информационных материалов о туристских возможностях Ленинградской области (Календарь событий). 5. Исполнен контракт на Оказание услуг по разработке дизайн-макета информационных материалов о туристских возможностях Ленинградской области (национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"). 6. Исполнен контракт на поставку информационных материалов о туристских возможностях Ленинградской области (буклет к форуму Ладога). 7. Исполнен договор на поставку информационных материалов о туристских возможностях Ленинградской области (По проектам Петровские города, ГД, Буклет Истории и тайны средневекового Выборга). 8. Исполнен договор на поставку информационных материалов о туристских возможностях Ленинградской области (по проектам СО). 9. Заключен договор на поставку информационных материалов о туристских возможностях Ленинградской области (Брендбук+ 10 причин посетить ЛО. (Планируемый срок достижения результата предоставления субсидии: 1 квартал 2024 года.) 10. Заключен контракт на Оказание услуг по разработке дизайн-макета информационных материалов о туристских возможностях Ленинградской области ("Тропа 47", "Пушкинские места в Ленинградской области"). (Планируемый срок достижения результата предоставления субсидии: 1 квартал 2024 года.) | Мероприятие выполнено
| За счет экономии 2022 года | [9 empty] | 29.7 |  |  | Исполнен договор на поставку информационных материалов о утристских возможностях Ленинградской области.
1.5. | Разработка и изготовление презентационных материалов и сувенирной продукции с использованием туристского бренда и исторических символов Ленинградской области для вручения туристам, участникам и гостям мероприятий, проводимых на территории Ленинградской области, регионов Российской Федерации и за рубежом | 0 | 4212 | 0 | 0 | 0 | 4212 | 0 | 0 | 0 | 3211 | 0 | 0 | 1. Исполнен контракт на поставку презентационных материалов с использованием туристского логотипа ЛО (значок). 2. Исполнен договор на поставку презентационных материалов с использованием туристского логотипа ЛО (головной убор). 3. Исполнен контракт на поставку презентационных материалов с использованием туристского логотипа ЛО (свисток). 5. Исполнен Контракт на поставку презентационных материалов с использованием туристского логотипа ЛО (пакеты). 6. Исполнен Договор на поставку презентационных материалов с использованием туристского логотипа ЛО (фляга). 7. Исполнен Договор на поставку презентационных материалов с использованием туристского логотипа ЛО (USB-флеш-накопитель). 8. Исполнен Договор на поставку презентационных материалов с использованием туристского логотипа ЛО (открытки,вкладыши,конверты). 9. Исполнен Договор на поставку презентационных материалов с использованием туристского логотипа ЛО (Наклейки Тип 1,Тип 2). 10. Исполнен Контракт на поставку презентационных материалов с использованием туристского логотипа ЛО (снеговик). 11. Заключен Контракт на поставку презентационных материалов с использованием туристского логотипа ЛО (календари). 12. Исполнен Контракт на поставку презентационных материалов с использованием туристского логотипа ЛО (значки, ручка). 13. Исполнен Контракт на поставку презентационных материалов с использованием туристского логотипа ЛО (шоппер). 14. Исполнен Договор на поставку презентационных материалов с использованием туристского логотипа ЛО (карта ЛО). 15. Заключен Договор на поставку презентационных материалов с использованием туристского логотипа ЛО (рюкзак-холодильник). | Мероприятие выполнено
| За счет экономии 2022 года | [9 empty] | 13 |  |  | Исполнен Договор на поставку презентационных материалов с использованием туристского логотипа ЛО (Наклейки Тип 1,Тип 2).
1.6. | Проведение конгрессно-выставочных мероприятий, обеспечение участия Ленинградской области в конгрессно-выставочных мероприятиях на российском и международном туристских рынках | 0 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 6413 | 0 | 0 | 1. Выполнен контаркт на оказание услуг по обеспечению участия Ленинградской области в выставке "ИНТУРМАРКЕТ - 2023" (г. Москва, Россия, 13-15 марта). 2. Выполнен контракт на оказание услуг по обеспечению участия участия Ленинградской области в 19 Азербайджанской международной туристической выставке «Aitf». 3. Выполнен контракт на оказание услуг по обеспечению участия Ленинградской области в выставке«Отдых 2023» ( г. Минск, Республика Беларусь, 13 апреля-15 апреля). 4. Выполнен контракт 12 на оказание услуг по обеспечению участия Ленинградской области в Российском туристическом форуме Путешествуй. | Мероприятие выполнено
1.7. | Проведение деловых мероприятий, конференций, форумов, презентаций, сессий, круглых столов и др., направленных на развитие и продвижение туристского потенциала Ленинградской области | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 3574.1 | 0 | 0 | 1. Исполнен контракт на оказание услуг по организации и проведению Деловых встреч «Туризм и индустрия гостеприимства в Ленинградской области», направленных на развитие и продвижение туристского потенциала Ленинградской области. 2. Исполнен контракт на оказание услуг по организации и проведению туристского Форума «Туризм и индустрия гостеприимства в Ленинградской области» и Конкурса профессионального мастерства среди работников сферы туризма Ленинградской области «Лучшие в туризме», направленных на развитие и продвижение туристского потенциала Ленинградской области. | Мероприятие выполнено
1.8. | Проведение инфотуров, пресс-туров | 0 | 3098.25 | 0 | 0 | 0 | 3098.25 | 0 | 0 | 0 | 3098 | 0 | 0 | 1. Исполнен контракт на организацию и проведение инфо-пресс тура с участием российских туроператоров в рамках года "Команда знаний в Ленинградской области". 2. Исполнен контракт на организацию и проведение инфо-пресс туров «Военно-патриотический туризм в Ленинградской области» для российских туроператоров и представителей СМИ и блогеров. 3. Исполнен контракт на оказание услуг по организации приема съёмочной группы телеканала «Моя планета» для съемки программы «А дома лучше. Ленинградская область», рекламирующих туристские возможности Ленинградской области, направленной на привлечение туристов в Ленинградскую область. | Мероприятие выполнено
| За счет экономии 2022 года | [9 empty] | 59.5 |  |  | 1. Исполнен контракт на оказание услуг по организации приема съёмочной группы телеканала «Моя планета» для съемки программы «А дома лучше. Ленинградская область», рекламирующих туристские возможности Ленинградской области, направленной на привлечение туристов в Ленинградскую область.
1.9. | Проведение событийных и специализированных мероприятий (праздники, фестивали, туристские походы и слеты) по продвижению туристского потенциала Ленинградской области, направленных на привлечение туристов в Ленинградскую область | 0 | 28277.3 | 0 | 0 | 0 | 28277.3 | 0 | 0 | 0 | 28160.87 | 0 | 0 | 1. Исполнен контракт на оказание услуг по организации и проведению Туристского фестиваля «Корюшка идёт!». 2. Исполнен договор на оказание услуг по организации безопасности на фестивале "Корюшка идет!". 3. Исполнен контракт на оказание услуг по организации и проведению туристского фестиваля «Калейдоскоп вкуса». 4. Исполнен контракт на оказание услуг по организации и проведению туристского похода на звание «Турист Ленинградской области». 5. Исполнен контракт на организацию площадок Туристского мотофестиваля «Балтик Ралли» - Певческое поле и Палаточный лагерь. 6. Исполнен контракт на организацию интерактивных площадок Туристского мотофестиваля «Балтик Ралли». | Мероприятие выполнено
| За счет экономии 2022 года | [9 empty] | 82.3 |  |  | Исполнен контракт на оказание услуг по организации и проведению туристского похода на звание «Турист Ленинградской области».
1.10. | Модернизация, поддержка и продвижение туристского портала Ленинградской области, расширение представленной информации на иностранных языках. Проведение информационной компании в социальных сетях, направленной на внутренний, общероссийский и зарубежный рынки | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | Исполнен контракт оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Ленинградской области «Официальный туристский портал Ленинградской области lentravel.ru». | Мероприятие выполнено
| За счет экономии 2022 года | [9 empty] | 500 |  |  | Исполнен контракт оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Ленинградской области «Официальный туристский портал Ленинградской области lentravel.ru».
1.11. | Обеспечение деятельности ГБУ ЛО "Информационно-туристский центр | 0 | 35130 | 0 | 0 | 0 | 35130 | 0 | 0 | 0 | 33461.9 | 0 | 0 | Произведены выплаты заработной платы, командировочных расходов, налогов, услуг связи, транспортных расходов, аренды, страхования и др. | Мероприятие выполнено
1.12. | Создание и размещение информационного контента о туристскких продуктах и туристских ресурсах Ленинградской области | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1. Исполнен контракт на создание информационного и видеоконтента о туристском фестивале «Корюшка идёт!» и размещение его в средствах массовой информации. 2. Исполнен договор на оказание услуг по размещению публикаций рекламного характера о туристском потенциале Ленинградской области. 3. Исполнен договор на оказание услуг по размещению публикаций рекламного характера о туристском потенциале Ленинградской области. | Мероприятие выполнено
1.13. | Размещение информации о туристских ресурсах, о крупных событийных мероприятиях Ленинградской области посредством наружной рекламы | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 5566.3 | 0 | 0 | 1. Исполнен контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению информации о крупных событийных мероприятиях, туристских ресурсах Ленинградской области и туристском потенциале туристско-рекреационного кластера в селе Старая Ладога посредством наружной рекламы. | Мероприятие выполнено
1.14. | Размещение наружной рекламы о туристском потенциале туристско-рекреационного кластера в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1173.7 | 0 | 0 | 1. Исполнен контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению информации о крупных событийных мероприятиях, туристских ресурсах Ленинградской области и туристском потенциале туристско-рекреационного кластера в селе Старая Ладога посредством наружной рекламы. | Мероприятие выполнено
1.15. | Реализация проекта туристско-экскурсионных поездок для школьников и учащихся «Мой родной край – Ленинградская область» | 0 | 32490 | 0 | 0 | 0 | 32490 | 0 | 0 | 0 | 32490 | 0 | 0 | В рамках реализации проекта в поездки съездили 3291 ребенок. | Мероприятие выполнено
1.16. | Разработка методических рекомендаций, направленных на создание условий для развития туризма в Ленинградской области | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | Исполнен государственный контракт на оказание услуг по разработке концепции и методических рекомендаций по созданию услуовий для развития автомобильного туризма и малых объектов размещения в Ленинградской области. | Мероприятие выполнено
1.17. | Размещение публикаций рекламного характера о туристском потенциале туристско-рекреационного кластера в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области в профильных федеральных печатных средствах массовой информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | Разработка, издание и распространение тематического журнала, посвященного туризму в Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | Создание филиалов ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | Оказание содействия развитию действующих и вновь создаваемых туристских информационных центров посредством методических рекомендаций и информирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по государственной программе | 285624.6 | 308129.85 | 2777.8 | 0 | 285624.6 | 308129.85 | 2777.8 | 0 | 285624.6 | 303789.95 | 2777.8 | 0
| За счет экономии 2022 года | [9 empty] | 5884.5