Сведения об уточненных значениях показателей (индикаторов) за 2023 год

государственной программы Ленинградской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2022 год | 2023 | | |
| План | Факт (Оценка) | Уточненное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Государственная программа Ленинградской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области» | | | | | | |
| 1. | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма | Млн. руб. | 4795 | 2947 | 2947 | 5722 | Данные Петростата. Значительное увеличение объема платных услуг связано с удорожанием услуг гостиниц и других объектов туристической отрасли. Кроме того, сложная внешнеполитическая обстановка и закрытие границ привели к увеличению спроса внутри страны. |
| 2. | Количество экскурсантов, посетивших регион | Тыс. чел. | 4153,6 | 4093 | 4093 | 4467,6 |  |
| 3. | Количество иностранных туристов | Тыс. чел. | 82,2 | 401 | 401 | 85,2 | Комитетом были внесены изменения в стратегическую карту целей по направлению «Туризма», показатель на 2024 год был снижен до 100 тысяч человек. Изменения в государственную программу не были внесены в связи с утверждением новой структуры гос. программы. Снижение количества связано со сложной внешнеполитической обстановкой. |
| 4. | Прирост числа занятых в коллективных средствах размещения и турфирмах в среднем за период | Проц. | 2,8 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |  |
| 5. | Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Тыс. чел. | 1808,8 | 2164 | 2050 | 2457,1 |  |
| 6. | Прирост объема налоговых поступлений в бюджет Ленинградской области от туристической отрасли по отношению к предыдущему году | Проц. | 25 | 6,7 | 6,7 | 11,8 |  |
| 7. | Общий туристский поток Ленинградской области | Тыс. чел. | 6019 | 6257 | 6257 | 6343,3 |  |
| 8. | Число межрегиональных и международных туристских проектов, в которых регион принимает участие | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 9. | Количество новых туристских маршрутов | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 10. | Количество проинформированных о туристском потенциале Ленинградской области | Тыс. чел. | 690 | 740 | 740 | 740 |  |
| 11. | Количество внедренных интерактивных и мультимедийных компонентов за период | Ед. | 8 | 9 | 9 | 9 |  |
| 12. | Количество созданных за период объектов туристской инфраструктуры (не включая средства размещения) | Ед. | 0 | 5 | 5 | 8 | По результатам проведения конкурсных отборов были одобрены некоторые заявки, в которых сумма запрашиваемой субсидии для реализации проекта была меньше, чем предполагалось комитетом.  В связи с этим комитетом было поддержано большее количество проектов в пределах бюджетных ассигнований, доведенных до комитета. |
| 13. | Количество проектов, получивших государственную поддержку | Ед. | 0 | 17 | 17 | 28 | По результатам проведения конкурсных отборов были одобрены некоторые заявки, в которых сумма запрашиваемой субсидии для реализации проекта была меньше, чем предполагалось комитетом.  В связи с этим комитетом было поддержано большее количество проектов в пределах бюджетных ассигнований, доведенных до комитета. |
| 14. | Численность работников сферы туризма, принявших участие в обучающих мероприятиях  (нарастающим итогом) | Ед. | 890 | 900 | 890 | 935 |  |